РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЛОБИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОСИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2018 г.							                № 19

«Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка и обеспечение пожарной безопасности весной 2018 года»

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, возможного ущерба, обеспечения безопасности населения в период весеннего паводка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности обеспечить выполнение мероприятий по пропуску паводковых вод.

- В период пропуска паводка установить круглосуточное дежурство по сбору информации об уровне воды и угрозе возникновения ЧС.

- Организовать патрулирование в районе лесных массивов, на границах сёл и сельхозугодий.

- МУП «Косихинские РКС»»  освободить все водопропускные трубы под насыпными дорогами в с. Налобиха в срок до 12.03.2018г.

- В прибрежных зонах имеющихся прудов запретить распашку земель и размещение отвалов размываемых грунтов.

- Руководителям предприятий:

- запретить сжигание стерни, пожнивных остатков, разведение костров на огородах в населенных пунктах;

-  проверить готовность добровольной пожарной охраны, определить порядок оповещения место сбора, экипировку команды при возникновении пожара;

-проверить состояние противопожарных разрывов и минерализованных полос, наличие подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам привести в соответствие с действующими нормами источники противопожарного водоснабжения;

- организовать места сбора мусора, порядок его вывоза;

11. Создать необходимые запасы продовольствия и товаров первой необходимости.

12. Предоставление информации о пожароопасной обстановке  2 раза в сутки: 900и 1800часов в службу ЕДДС Косихинского района.

13.Утвердить состав комиссии и план действий  по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, связанных с паводком в 2018г. (приложение: №1; № 2)

14.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Налобихинского сельсовета		       		       О.А. Сорокина

Приложение № 1

к Постановлению главы

сельсовета №19  от19.02.2018 г.

Маневренная группа для своевременного реагирования на возникающие природные пожары и ЧС в связи с паводком весной 2018 года.

Председатель:	Сорокина О.А. – глава сельсовета,

Заместитель:	Санарова О.В. – зам. главы сельсовета,

Члены комиссии:

Григорьев А.А. – начальник участка  МУП «Косихинские РКС»,

Грачева Л.Л. – ведущий бухгалтер комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Косихинского района,

Понамарев А.Г. – директор ЗАО «Косихинский райтопсбыт».

Фукс А.Р.- индивидуальный предприниматель,

Тюжина Е.М.-главный врач Налобихинской участковой больницы,

Пятков А.В.-мастер Налобихинского участка Косихинские РЭС,

Санаров С.А.- .-участковый упалнамоченный отделения полиции по Косихинскому району МО МВД «Троицкий»,

Канунников В.В. .-участковый упалнамоченный отделения полиции по Косихинскому району МО МВД «Троицкий»,

Раймер А.А.- мастер Налобихинского участка АТС ОАО «Сибирьтелеком»,

Ковалев С.Г.- методист по спорту.

Приложение № 2

к Постановлению главы

сельсовета № 19 от 2018 г.

ПЛАН

действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС,

весной 2018 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Превентивные мероприятия по подготовке к весне. |
| 1. | Подготовить нормативные и распорядительные документы по пропуску паводковых вод в поселениях. | до 05.03.18 г. | Глава администрации сельсовета |
| 2. | Произвести закрепление ответственных работников за проведение мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод | до 05.03.18 г. | Глава администраций сельсовета |
| 3. | Создать необходимые запасы продовольствия и товаров первой необходимости | до 15.03.18 г. | Глава администрации сельсовета |
| 4. | Организовать и произвести очистку от снега цоколи зданий и сооружений, производственных и служебных объектов, прокладывание водотоков по наклонным профилям и кюветам внутриквартальных территорий села. | до 01.04.18 г. | Глава администрации сельсовета, руководители предприятий, организаций, учреждений. |
| 5. | Разработать планы производства работ по противопожарной защите населённых пунктов на своих территориях весенне-летний период 2018 года; | до 10.03.18 г. | Глава администрации сельсовета |
| 6. | Уточнить схему организации связи с руководителями организаций, предприятий и порядок оповещения населения на пожароопасный период | до 10.03.18 г. | Глава администрации сельсовета |
| 7. | Провести сходы граждан в поселениях по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в населённых пунктах | до 15.03.18 г. | Глава администрации сельсовета |
| 8. | Провести заседания комиссий по ЧС и БП сельсоветов с приглашением руководителей сельхозпредприятий, садоводческих товариществ, глав крестьянских фермерских хозяйств по вопросу запрещения огневого способа очистки сельхозугодий | до 01.04.18 г. | Глава администрации сельсовета |
| 9 | Провести практические занятия в ходе которых проверить готовность добровольной пожарной охраны | до 05.04.18г. | Глава администраци сельсовета |
| 10 | Проверить готовность при необходимости дооборудовать краны для водозабора воды. | до 05.04.18 г. | Глава администрации сельсовета |
| 2. Мероприятия при ликвидации угрозы паводка и возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 1. | Организовать круглосуточное наблюдение за прохождением таяния снега и схода вешних вод. | с начала массового таяния | Глава администрации сельсовета |
| 2. | Информировать о прохождении паводка и выполнения мероприятий 2 раза в сутки: 900и 1800часов в службу ЕДДС Косихинского района | в течение паводка | Глава администрации сельсовета |
| 3. | Организовать патрулирование в районе лесных массивов, на границах сёл и сельхозугодий | В течении всего пожароопасного периода | Глава администрации сельсовета, ООО «Альфа» |
| 4. | Проводить совместные рейды по проверке противопожарного состояния жилого фонда, территории жилого фонда, полос отвода на участках лесных и полевых массивов | В течении всего пожароопасного периода | Глава сельсовета, ОП по Косихинскому району МО МВД «Троицкий», ООО «Альфа» |
| 5. | Предоставление информации о пожароопасной обстановке 2 раза в сутки: 900и 1800часов в службу ЕДДС Косихинского района | В течении всего пожароопасного периода | Глава администрации сельсовета |

Санарова О.В.

Т. 28500